郑州市第二高级中学

教科研管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强教育科学研究课题的管理，规范科研行为，使课题的管理科学化、制度化，增强教师的科研意识，促进科研兴校，科研兴教，保证课题研究工作的顺利开展，特制定本办法。

第二条 教育教学研究课题管理的指导思想是：

1.坚持实事求是和理论联系实际，在遵循教育教学发展规律的前提下鼓励探索和创新。

2.在重视应用研究，重视校本研究的同时，鼓励教师进行基础理论研究，重视研究成果的推广，真正发挥教育教学科研对我校教育改革与发展的引路与探路作用。

第三条 正确贯彻教育方针，落实立德树人根本任务，全面推进素质教育，尊重教育教学规律，全校教师都要积极开展教育教学研究。

第二章  课题管理机构

第四条 学校校长、副校长和教科室主任组成课题管理领导小组，负责全校教育教学科研工作。

第五条 学校教科室主任，具体负责教育教学科研的计划、立项、档案、科研成果的管理。学校教科室将积极创造条件，为教师开展教科研活动提供服务与指导。

第三章 课题立项管理

第六条 课题选题原则上依据国家、省、市及有关部门的政策和指导意见，根据学校“健康、博爱、有为”的育人目标和办学特色，选择可完成的研究课题申请立项。校级课题由学校教科室审核立项，于每年暑假开学第一周的周五之前提交课题立项申报书,市级以上课题需在校级课题基础上由学校教科室审核,择优推荐，经校长批准后向上级教科研部门申请立项。

第七条 申请的课题应具备下列基本条件：研究方向明确，研究价值较高，论证充分，研究方法可行（有一定的前期积累和研究基础），研究计划具体，课题的成果形式明确；课题组有按计划、按期完成课题研究的能力。

第八条 课题申请人须填写有关课题立项申报书，学校教科研领导小组负责进行评审、筛选，确定校级立项课题。

第九条 课题每学年申报一次，立项课题研究期限一般为一学年或两学年。

第十条 立项的课题必须时建立课题档案，档案资料包括：课题立项申报书、开题报告、学期研究活动计划、课题研究活动情况记载、研究课例教案、中期报告、经验论文、发表文章、获奖证书、结项报告等,市级以上课题还需要有立项和结项文件。

第四章 课题实施管理

第十一条 课题负责人应按时、认真实施课题研究计划，自觉接受中期检查和随机抽查。中期检查原则上每半学年一次；检查内容主要围绕课题的进展情况进行，要求课题组提交课题活动记录表、中期报告和相关附件。课题中期报告要反映课题的进展情况，回答以下主要问题：课题是否接照计划正常进行？取得了哪些阶段性成果？课题计划是否存在问题？有哪些改进措施等。

第十二条 课题组要有计划地开展研究，每学期初要认真制订“学期研究活动计划”，每学期课题组活动不少于2次：由课题组负责人组织开展，及时填写课题“研究活动情况记录表”。

第十三条 课题组成员平时备课上课要体现课题精神，每位课题组成员每学期至少上一节校级以上公开研究课。课题组要注重经验总结，课题组成员每学期至少撰写一篇经验论文，课题组每学期进行一次书面工作总结。

第十四条 课题负责人及成员确定之后，一般不得更换或代理，因特殊确须更换或代理的，课题组成员的变动，由本人提出申请，课题组长同意，校级课题报校教科室批准，市级以上课题经校教科室同意后报上级主管部门批准。

第十五条 各类课题须在计划时间内完成研究，如遇特殊情况确须延期的，必须由课题负责人提交延期申请书，说明延期理由、下一步计划及措施，由教科室审批后执行。

第五章 课题结项管理

第十六条 课题结题由课题负责人提出申请，校级课题由学校鉴定，学校成立由校长室、教科室、教师发展中心、学生发展中心、智库专家组成的鉴定小组，对课题进行鉴定。市级以上课题，由上级教科研部门鉴定。结题时，课题组要提交课题结题报告和相关附件。结题报告要对课题的提出、课题研究的指导思想、课题研究的目标、课题研究的方法、课题研究的过程和成果等做出详细的阐述，附件包括相关论文（正式发表或未发表的）、研究专著、实验报告、调查报告等。教科室负责将有关材料归档保存。

第十七条 如出现下列情况之一者，将不予结题，并撤销课题：

1.剽窃他人成果，弄虚作假的；

2.获准延期，但到期仍不能完成的;

3.不接受中期检查，不上报课题进展报告或年度报告的;

4.课题负责人离岗半年以上且无合适的更换人选的。

第十八条 学校在每学年的教师节教育教学成果表彰会上对教科研工作先进者给予表彰。学校教科研领导小组可以根据评定流程，授予有关教师“教育科研先进个人”称号。